## Uso de la asignación con VA
Tareas | Todos
Datos
Año | Trimestre | Semana | Valor acumulado | Valor planeado | AC
2020 | T1 | Semana 7 | 1313 | 1313 | 1313
|  | Semana 8 | 2539.5 | 2539.5 | 2539.5
|  | Semana 9 | 3766 | 3766 | 3766
|  | Semana 10 | 6432.5 | 6432.5 | 6432.5
|  | Semana 11 | 7551 | 7551 | 7551
|  | Semana 12 | 7551 | 7551 | 7551
|  | Semana 13 | 8067 | 8153.5 | 8067
|  | Semana 14 | 10647 | 10820 | 10647
| Total T1 |  | 10647 | 10820 | 10647
| T2 | Semana 15 | 12195 | 12454.5 | 12195
|  | Semana 16 | 14775 | 15121 | 14775
|  | Semana 17 | 16839 | 19335.5 | 16839
|  | Semana 18 | 16839 | 24582 | 16839
|  | Semana 19 | 16839 | 26732.5 | 16839
| Total T2 |  | 16839 | 26732.5 | 16839
Total 2020 |  |  | 16839 | 26732.5 | 16839
Total general |  |  | 16839 | 26732.5 | 16839

## GRÁFICO
G