## Slide 1: TA2_2 TPT: TRANSPORTE PARA TODOS
Alberto González Martínez
Javier Martín Gómez
Mario Adán Herrero

## Slide 2: 1. Descripción del procedimiento
En esta parte de la práctica se va a realizar lo siguiente:
- Puntos de función sin ajustar
- Puntos de función ajustados
- Backfiring
- COCOMO I/II

## Slide 3: 2. Puntos de función
Para esta parte se hallarán los siguientes datos:
- Puntos de función sin ajustar:
* Aplicación
* Base de datos
- Puntos de función ajustados:
* Aplicación
* Base de datos

## Slide 4: 2.1 Puntos de función sin ajustar
Aplicación Base de datos
PF = 57
PF = 70

## Slide 5: 2.2 Puntos de función ajustados
Aplicación Base de datos
PFA = PFSA * [0.65+(0.01*ACT)]
PFA = 57 * [0.65+0.01*33] = 55.86
PFA = 56
PFA = PFSA * [0.65+(0.01*ACT)]
PFA = 70 * [0.65+0.01*35] = 69,3
PFA = 69

## Slide 6: 3. Backfiring
Se empleará el método backfiring para determinar los siguientes datos:
- Aplicación
*Duración estimada
*Líneas de código
- Base de datos
*Duración estimada
*Líneas de código

## Slide 7: 3.1 Aplicación
La aplicación será codificada en JavaScript y CSS, lenguajes 3GL:
Como tenemos 4 programadores y con una estimación de 5,5h diarias el proyecto durará: 1680H / (5,5H*4) = 76,4 días

## Slide 8: 3.2 Base de datos
La base de datos utilizará SQL, que es un lenguaje 4GL:
Como tenemos 4 programadores y con una estimación de 5,5h diarias el proyecto durará: 350H / (5,5H*4) = 15,9 días

## Slide 9: 3.3 Estimación final
Una vez calculadas las líneas de código de la base de datos y la aplicación, tenemos una estimación inicial:

## Slide 10: 4. COCOMO I/II
Con la técnica COCOMO, podremos hallar una estimación más cercana de de los datos de:
- Aplicación
* Esfuerzo
* Duración
* Personal medio y productividad
- Base de datos
* Esfuerzo
* Duración
* Personal medio y productividad

## Slide 11: 4.1 Aplicación
A continuación, se muestra la tabla de cálculo de la estimación de la aplicación:

## Slide 12: 4.2 Base de datos
A continuación, se muestra la tabla de cálculo de la estimación de la base de datos:

## Slide 13: 5. Esfuerzo y estimación del proyecto
La siguiente tabla resume todos los datos calculados anteriormente, en donde vemos puntos de función, LOC, esfuerzo…

## Slide 14: 6. Conclusiones
Finalmente, podemos concluir:
- La estimación de la duración del proyecto, respecto a la primera entrega es menor lo que se debe a la gran experiencia de nuestros programadores.
- PF  Aplicación 57; Base de datos 70
- PFA  Aplicación 56; Base de datos 69
- Backfiring  Líneas código 14.000; Duración 92,3 días
- COCOMO  Duración 6,9 meses; 2,06 hombres/mes; Productividad 1096,72