## Hoja1
MODIFICADORES DEL COSTE DE DESARROLLO |  |  | Asignacion |  |  |  | Parametro
ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
RELY Confiabilidad requerida del software |  |  | Bajo |  |  |  | 0.88
DATA Tamaño de la Base de datos |  |  | Bajo |  |  |  | 0.94
CPLX Complejidad del producto |  |  | Muy bajo |  |  |  | 0.7
ATRIBUTOS DEL ORDENADOR
TIME Restricciones del tiempo de ejecución |  |  | Normal |  |  |  | 1
STOR Restriciones en almacenamiento principal |  |  | Normal |  |  |  | 1
VIRT Volatilidad maquina virtual |  |  | Bajo |  |  |  | 0.87
TURN Tiempo respuesta del ordenador |  |  | Normal |  |  |  | 1
ATRIBUTOS DEL PERSONAL
ACAP Capacidad de los analistas |  |  | Alto |  |  |  | 0.86 |  |  |  | MODO |  | a | b | c | d
AEXP Experiencia en la aplicación |  |  | Muy alto |  |  |  | 0.82 |  |  |  | Organico |  | 3.2 | 1.05 | 2.5 | 0.38
PCAP Capacidad de los programadores |  |  | Muy alto |  |  |  | 0.7 |  |  |  | Semi-acoplado |  | 3 | 1.12 | 2.5 | 0.35
VEXP Experiencia en uso de memoria virtual |  |  | Normal |  |  |  | 1 |  |  |  | empotrado |  | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 0.32
LEXP Experiencia en lenguaje de programación |  |  | Alto |  |  |  | 0.95
ATRIBUTOS DEL PROYECTO
MODP Uso de prácticas modernas de pro. |  |  | Muy alto |  |  |  | 0.82
TOOL Uso de herramientas software |  |  | Muy alto |  |  |  | 0.83
SCED Calendario requerido para el desarrollo |  |  | Normal |  |  |  | 1
[5 empty] | Lineas codigo |  | 11200
COCOMO INTERMEDIO
[5 empty] | MODO |  | Fases |  | Esfuerzo | Duración | Personal medio | Productividad
[5 empty] | Organico |  | Total |  | 11.3 | 6.3 | 1.7937 | 991.1504
[7 empty] | Diseño |  | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 6222.2222
[7 empty] | Programacion |  | 7.3 | 3.7 | 1.973 | 1534.2466
[7 empty] | Integracion y pruebas |  | 2.2 | 1.4 | 1.5714 | 5090.9091
Proyectos | PFA | Estimación horas |  | Estimación lineas codigo |  | Esfuerzo | Duración | Personal medio |  | Productividad
Aplicación cliente | 56 | 1680 |  | 11200 |  | 11.3 | 6.3 | 1.7937 |  | 991.1504
Base de datos | 69 | 350 |  | 2800 |  | 2.6 | 3.6 | 0.72222 |  | 1076.9231

## Hoja2
MODIFICADORES DEL COSTE DE DESARROLLO |  | Asignacion |  |  |  | Parametro
ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
RELY Confiabilidad requerida del software |  | Bajo |  |  |  | 0.88
DATA Tamaño de la Base de datos |  | Bajo |  |  |  | 0.94
CPLX Complejidad del producto |  | Muy bajo |  |  |  | 0.7
ATRIBUTOS DEL ORDENADOR
TIME Restricciones del tiempo de ejecución |  | Normal |  |  |  | 1
STOR Restriciones en almacenamiento principal |  | Normal |  |  |  | 1
VIRT Volatilidad maquina virtual |  | Bajo |  |  |  | 0.87
TURN Tiempo respuesta del ordenador |  | Normal |  |  |  | 1
ATRIBUTOS DEL PERSONAL
ACAP Capacidad de los analistas |  | Alto |  |  |  | 0.86
AEXP Experiencia en la aplicación |  | Muy alto |  |  |  | 0.82
PCAP Capacidad de los programadores |  | Muy alto |  |  |  | 0.7
VEXP Experiencia en uso de memoria virtual |  | Normal |  |  |  | 1
LEXP Experiencia en lenguaje de programación |  | Alto |  |  |  | 0.95
ATRIBUTOS DEL PROYECTO
MODP Uso de prácticas modernas de pro. |  | Muy alto |  |  |  | 0.82
TOOL Uso de herramientas software |  | Muy alto |  |  |  | 0.83
SCED Calendario requerido para el desarrollo |  | Normal |  |  |  | 1
Lineas codigo | 2800
COCOMO INTERMEDIO
MODO | Fases | Esfuerzo | Duración | Personal medio | Productividad
Organico | Total | 2.6 | 3.6 | 0.72222 | 1076.9231
| Diseño | 0.4 | 0.7 | 0.57143 | 7000
| Programacion | 1.8 | 2.3 | 0.78261 | 1555.5556
| Integracion y pruebas | 0.4 | 0.7 | 0.57143 | 7000