TEMA 3. GESTION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Curvas de control

CPTP (previsto)=Suma de fases que se deberían haber terminado.

Sumamos las tareas que terminan en la fecha prevista. (azul)

CPTR (previsto)=Suma coste previsto de las tareas terminadas.

Sumamos las tareas que terminan en la fecha real (suelen ser menos). (rojo)

CRTR (real)=Coste real de las tareas terminadas. (verde)

VC (variación del coste) -> diferencia entre los costes reales y previstos:

VC = CPTR – CRTR  , VC>0 (gastado menos) VC<0 (gastado más).

VP (variación del programa) -> proyecto va atrasado, adelantado o en fecha:

VP = CPTR – CPTP  , VP>0 (adelantado) VP<0 (atrasado).

IRP (índice rendimiento planificación) -> porcentaje de trabajo realizado frente a lo planificado:

IRP = CPTR / CPTP  , IRP >= 1 (bien) ; (IRP)% hecho del total.

Si nos dicen cuanto porcentaje del total IRP(total) = CPTR / PAT

IRC (índice rendimiento coste) -> porcentaje de coste real frente a planificado:

IRC = CPTR / CRTR  , IRC >= 1 (bien) ; (1-IRC)% gastado de más.

PAT (previsión coste total) -> es el CPTP al final del proyecto:

PAT = coste todas fases.

PC (porcentaje completado) -> es el porcentaje de trabajo realizado sobre el total

PC = CPTR / PAT  , (PC)% hecho del total.

EAT (estimación coste total) -> es la estimación del coste real:

EAT = (PAT – CPTR) / IRC + CRTR = (CRTR / CPTR) PAT = PAT / IRC.

TEMA 4. PLANIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO