## Hoja1
tareas terminadas | coste real | CPTP(sum fases que deberian haber terminado) | CPTR(suma coste previsto tareas terminadas) | CRTR(coste real tareas terminadas) | VC(var coste) | VP(variacion prog) | IRP(indice rend planif) | IRC(ind rend coste) | PAT(suma coste PREVISTO todas las fases) | PC(% completado) | EAT(estimacion coste total)
| 90 | 100 | 70 | 90 | -20 | -30 | 0.7 | 0.77778 | 115 | 0.6087 | 147.8571
| 60 | 100 | 70 | 60 | 10 | -30 | 0.7 | 1.1667 | 115 | 0.6087 | 98.5714
| 110 | 100 | 100 | 110 | -10 | 0 | 1 | 0.90909 | 115 | 0.86957 | 126.5
| 90 | 100 | 100 | 90 | 10 | 0 | 1 | 1.1111 | 115 | 0.86957 | 103.5
| 110 | 100 | 115 | 110 | 5 | 15 | 1.15 | 1.0455 | 115 | 1 | 110
| 120 | 100 | 115 | 120 | -5 | 15 | 1.15 | 0.95833 | 115 | 1 | 120
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 115 | #VALUE! | #VALUE!
| 55 | 70 | 40 | 55 | -15 | -30 | 0.57143 | 0.72727 | 90 | 0.44444 | 123.75
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 115 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 115 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 115 | #VALUE! | #VALUE!
gastado menos de lo previsto |  | SE HA GASTADO JUSTO LO PREVISTO
no |  | NO MIRAR
proyecto adelantado |  | EL PROYECTO VA EN SU TIEMPO
no |  | no MIRAR

## Hoja2
COCOMO II (COSMOS)
COCOMO |  |  |  | MODIFICADORES DEL COSTE DE DESARROLLO
FASES | ESFUERZO | DURACION | PERSONAL MEDIO | ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
TOTAL | 45.8 | 10.7 | 4.2804 | RELY Confiabilidad requerida del software
PLANIFICACION Y REQUERIMIENTOS | 2.748 | 1.177 | 2.3347 | DATA Tamaño de la Base de datos
DISEÑO DEL PRODUCTO | 7.328 | 2.033 | 3.6045 | CPLX Complejidad del producto
PROGRAMACION | 29.77 | 6.313 | 4.7157 | ATRIBUTOS DEL ORDENADOR
INTEGRACION Y PRUEBA | 8.702 | 2.354 | 3.6967 | TIME Restricciones del tiempo de ejecución
STOR Restriciones en almacenamiento principal
VIRT Volatilidad maquina virtual
Lineas de codigo | 8000 |  |  | TURN Tiempo respuesta del ordenador
ATRIBUTOS DEL PERSONAL
Total lineas mantenimiento | 2000 | (suma de todas) |  | ACAP Capacidad de los analistas
AEXP Experiencia en la aplicación
Tasa anual de cambios | 0.25 |  |  | PCAP Capacidad de los programadores
VEXP Experiencia en uso de memoria virtual
Coeficiente | 0.85 | (te lo dan) |  | LEXP Experiencia en lenguaje de programación
ATRIBUTOS DEL PROYECTO
Esfuerzo de mantenimiento | 9.7325 |  |  | MODP Uso de prácticas modernas de pro.
TOOL Uso de herramientas software
SCED Calendario requerido para el desarrollo