# DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DEL PROYECTO Y ESTIMACIÓN DE FASES

El proyecto empieza el día 10 de febrero de 2020.

Estudio del sistema a desarrollar (15 DÍAS)

En esta fase, el programador jefe y el jefe del proyecto estudiarán a fondo durante dos semanas el sistema a desarrollar. Estudiarán el mercado actual y las diferentes aplicaciones de transporte público actuales. De estas aplicaciones elaborarán una lista con los aspectos a destacar y a mejorar. Tendrán 15 días para recoger toda la información posible y tener la información necesaria para elaborar el proyecto de manera óptima.

Requisitos (30 DÍAS)

En esta tarea, el programador jefe junto a otros tres programadores, supervisado por el jefe de proyecto, establecerán todos los requisitos necesarios para la elaboración del proyecto. La tarea de dividirá en tres subtareas, que se realizarán secuencialmente:

- Definición de requisitos (10 DIAS): En esta subtarea, los trabajadores tendrán que recoger todos los requisitos necesarios para el proyecto, según el estudio hecho anteriormente.

- Análisis de requisitos (10 DIAS): Una vez definidos los requisitos, llega el momento de analizarlos para ver que se han definido todos los necesarios.

- Especificación de requisitos (10 DIAS): Para terminar la tarea, y establecidos todos los requisitos, llega el turno de la especificación, donde se dividen los requisitos en funcionales y en no funcionales.

Diseño (15 DÍAS)

En esta tarea, se establecerá tanto el diseño arquitectónico como el de interfaz de la aplicación a realizar. Se divide en dos subtareas que se realizarán a la vez:

- Diseño arquitectónico (15 DIAS): Aquí se establecerá el diseño arquitectónico de la aplicación, es decir, el servidor a utilizar, las interfaces necesarias, la base de datos, el GPS…

- Diseño interfaz (8 DIAS): En la segunda parte del diseño, se realizará el diseño de la interfaz, donde se verán todas las diferentes interfaces de la aplicación.

Desarrollo (67 DÍAS)

Aquí se establecerá todo el desarrollo del software de la aplicación. Se divide en dos subtareas:

- Codificación y depuración (60 DIAS): En esta subfase se realizará todo el código necesario para realizar correctamente el software utilizando las herramientas necesarias.

- Documentación (7 DIAS): Una vez programado el software, llega el turno de documentarlo y de realizar los diagramas necesarios (UML, casos de uso…)

Pruebas (10 DÍAS)

En esta fase, los encargados de realizar las diferentes pruebas para comprobar el correcto funcionamiento del sistema. Se divide en dos tipos de pruebas: Pruebas unitarias (5 DIAS) y Pruebas de integración (5 DIAS).

Instalación del software (35 DÍAS)

Una vez realizados los procesos anteriores, el personal debe evaluar el software, corregir los errores que presente y añadir pequeñas mejoras en la medida de los posible. Se divide en tres subtareas: Evaluación (14 DIAS), Corrección de errores (7 DIAS), Añadir mejoras (14 DIAS)

Lanzamiento del sistema (30 DIAS)

Al tener el proyecto terminado, llega la hora del lanzamiento, en el que el personal trabajará para lograr todo lo necesario para su correcto lanzamiento (permisos, publicidad, conexiones…)

Reunión semanal (TAREA PERIÓDICA)

Los lunes de cada semana se realizará una reunión de una hora a la que asistirán todos los trabajadores para hablar sobre la situación actual del proyecto.